BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Gambaran Umum Objek Penelitian

    - Profil PT. Lancarjaya Mandiri Abadi

PT. Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) adalah perusahaan yang terletak di bidang kontraktor umum (perusahaan dinamis general kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi jalan, pematangan lahan, cut & fill, infrastruktur, penggalian tanah merah, irigasi, pembuatan jalan, pertambangan, rental alat berat dan dump truck).

PT. LMA dapat menjelaskan usaha pada bidang: pembangunan, perdagangan, industri, pertanian, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pengangkutan udara, percetakan, pertambangan, dan energi bengkel. Struktur keuangan PT. LMA tergolong sehat dan stabil dalam kurun waktu 2020-2025. Pertumbuhan aset dan liabilitas PT. LMA sebesar 7-10% per tahun dan diiringi tambahnya kontrak kerja sebagai main kontraktor di sektor infrastruktur, seperti proyek Tol Cinere-Jagorawi. Jalan Tol Manado-Bitung dan bandungan Way Apu.

Subkontraktor konstruksi penyelesaian dan pemeliharaan pembersihan lokasi, pembongkaran, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, earthwork, penyewaan alat berat dan pertambangan sesuai dengan ISO 9001:2008. Berdiri sejak tahun 1994, proyek persewaan alat berat. Berkembang ke sektor pertambangan pekerjaan hauling (pengangkutan material dengan truk dan lainya), bisnis kontraktor pekerjaan tanah dan menjadi kontraktor umum. Tahun 2017 diakuisisi oleh PT. PP Presisi, Tbk, 51% PPRE dan 49%. PT. LMA menerapkan K3LL dan mengacu pada ISO 45001, SMK3, OHSAAS 18001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2008. Profil PT LMA sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Profil PT LMA (PT. Lancarjaya Mandiri Abadi)

| Dasar Pendirian | Akta No. 63 tanggal 13 Mei 1994, Jakarta |
| --- | --- |
| Kepemilikan Saham | PT PP Presisi Tbk: 51% - PT LMA: 49% |
| Total Aset | Rp 2.423.268.499.671 |
| Bidang Usaha | Jasa Konstruksi sejak 1997 |

Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024

4.1.2 Identifikasi Group dan Non-Group PT. LMA

4.1.2.1 Group PT. LMA

PT. LMA merupakan bagian dari group usaha PT PP Presisi Tbk  (PPRE) yang merupakan anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, salah satu BUMN konstruksi. Penjelasan Grup PT LMA sebgaimana tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 berikut:

Tabel 4.2 Group PT. LMA

| Entitas | Hubungan | Peran |
| --- | --- | --- |
| PT PP Presisi Tbk | Induk | Pemegang saham LMA; induk struktur grup |
| PT PP (Persero) Tbk | Group Besar | Pemilik mayoritas saham PPRE |
| PT Hastari Adakons | Subkontraktor | Penyedia material proyek-proyek tol LMA |
| PT LMA | Anak Usaha | Pelaksana utama proyek tol, gedung,dll |

Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024

Tabel 4.3 Rasio Utang Liabilitas Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) PT. LMA

| Tahun | Liabilitas(T) | Ekuitas(T) | DER | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 185 | 125 | 1,48 | DER aman(< 2), batas utang |
| 2021 | 210 | 135 | 1,56 | DER naik untuk pinjaman Tol Sumatera dan Cut&Fill |
| 2022 | 250 | 140 | 1,79 | DER naik untuk proyek Fit-Out Bekasi & alat tambang |

Sumber: Data keuangan PT. LMA (2025)

Tabel 4.4 Struktur Perusahaan PT LMA Group

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bahtera Putra Nusantara | Batara Laman Mining | Panca Traktor Indonesia |
| Lancarjaya Enjine | Lancarjaya Mandiri Bersama | Global Link Pondasi |

Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi

Perusahaan ini juga menangani proyek pemerintah dengan mitra dan subkontraktor. Berikut layanan PT. Lancarjaya Mandiri Abadi :

- Kontraktor Umum

Kontraktor umum PT. LMA menangani berbagai jenis proyek konstruksi, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas industri, proyek infrastruktur, jalan tol, bendungan, dermaga, jembatan, industri bangunan

- Earthwork (Pekerjaan Tanah)

Pekerjaan tanah PT. LMA. Layanan ini melibatkan pemindahan, pemadatan, dan perataan. Persiapan lahan seperti survey/pengukuran, lapisan pondasi A, retainig wall terdiri dari batu kali, ccsp, multiblock, beton bertulang.

- Penyewaan Alat Berat

PT. LMA melayani sewa alat berat proyek konstruksi dan pertambangan dengan alat berat, seperti excavator, bulldozer, vibro roller, grader, dump truck, dan crane. Proyek pengeboran (barging), penggalian, material tambang (hauling), dan komoditas alat berat. Peta lokasi proyek disajikan dalam tabel 4.5 berikut:

| No | Proyek | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| 1. | INKIS Toll Road (PT. Hutama Karya) | Sumatra, PT. Hutama Karya |
| 2. | ISP TRA Project | Sumatera, PT Waskita Karya |
| 3. | Cijago Toll Road (Cinere–Jagorawi) | Depok–Cimanggis, PT Jasa Marga |
| 4. | Toll Road (Probolinggo–Banyuwangi) | Probolinggo–Banyuwangi, PT. PP |
| 5. | Kediri Airport (Dhoho Airport) | PT. Surya Dhoho Investama |
| 6. | IKN KIPP 1 & 2 (Kawasan Inti Pusat) | Kalimantan Timur, PT WIKA |
| 7. | IKKP Leuwikeris Dam Construction | Tasikmalaya, PT. Wijaya Karya |

Tabel 4.5 Persebaran Proyek di PT. LMA 2024

Sumber: Hasil Temuan Penelitian PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. LMA: perusahaan kontraktor swasta, kompetitif di Indonesia.

Misi PT. LMA: Memberikan jasa konstruksi kompetensi, sejahtera karyawan. Memberikan nilai tinggi untuk klien, masyarakat, bangsa & negara.

4.1.4 Alamat Perusahaan

Alamat perusahaan adalah Jl. Raya Naragong KM. 12,5 No. 18 Bekasi, Jawa Barat, 17152, PT. LMA.

4.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada PT. LMA berkaitan langsung dengan proses pengadaan. Struktur organisasi PT. LMA ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut:

PRESIDEN DIREKTUR

MARKETING

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR TEKNIK & KONSTRUKSI

LEGAL

HSE

FINANCE

ACCOUNTING

PENGADAAN

HR & GA

DIVISI ALAT BERAT

LOGISTIK

PROYEK & COST CONTROL

Gambar 4.1 Strukrur Organisasi PT. LMA

Berikut penjelesan struktur organisasi PT LMA:

- Struktur ringkas ini terdiri atas tiga tingkat. Pada tingkat puncak, Presiden Direktur menetapkan arah strategis dan kebijakan umum, termasuk prinsip tata kelola pengadaan (mutu, biaya, waktu, serta kepatuhan). Tingkat direktorat mencakup Direktur Operasional, Direktur Teknik & Konstruksi, dan Direktur Keuangan. Ketiganya memastikan sasaran operasional proyek, kelayakan teknis, dan disiplin anggaran berjalan serasi; keputusan penting misalnya penetapan pemasok strategis, persetujuan kontrak bernilai besar, atau pengendalian risiko prioritas diambil pada level ini dengan masukan unit-unit fungsional.

- Pada tingkat unit kunci, alur pengadaan bergerak dari hulu ke hilir. Pengadaan (Procurement) memimpin perencanaan kebutuhan, proses RFQ/RFP, evaluasi teknis-komersial, negosiasi, penerbitan PO, hingga administrasi garansi. Logistik mengelola data PR–PO–GR, dokumen pengiriman, dan rekonsiliasi sistem sehingga ketertelusuran transaksi terjaga. Gudang Logistik / Distribusi menanggung penerimaan, penyimpanan, penataan stok, dan pengiriman antarlokasi, termasuk implementasi label / QR tujuan proyek dan SOP retur. Maintenance / Workshop menjadi pengendali mutu teknis untuk komponen kritikal melalui incoming inspection (uji torsi / material) dan verifikasi OEM sebelum GR.

- Fungsi pengendalian dan kepatuhan diperkuat oleh HSE/Compliance yang memastikan aspek K3, standar keselamatan suku cadang, dan praktik kerja aman; Legal/GA (HO) yang memverifikasi legalitas pemasok (NIB, SIUP, NPWP, izin sektor seperti SIPB/IUP-OP), menyiapkan klausul kontrak (garansi, penalti, right to audit, retensi); dan Finance / Cost Control (HO) yang mengawal ketersediaan anggaran, validasi PR/PO, serta evaluasi biaya. Di sisi proyek, Site/Engineering menyusun spesifikasi teknis dan memastikan kebutuhan lapangan akurat, sedangkan Requestor/User Proyek menginisiasi PR dan melakukan klarifikasi kebutuhan operasional.

- Dengan susunan ini, titik kendali risiko berada pada jalur yang jelas: akurasi data dan SLA validasi (Admin SAP–Finance), kepatuhan vendor dan kontrak (Legal/HSE–Procurement), kualitas teknis dan keselamatan (Maintenance-HSE), serta ketertiban arus barang (Gudang/Logistik-Site). Arsitektur tersebut memudahkan governance: keputusan strategis di level direksi, orkestrasi proses di Procurement, dan kontrol saling-mengunci di fungsi pendukung.

4.1.6 Sistem Pengadaan PT. LMA

Praktik pengadaan pada PT. LMA sebagai kontraktor lokal yang bergerak di bidang konstruksi sipil dan pertambangan dengan skala proyek menengah mencakup proyek infrrastruktur (jalan tol, fit-out kantor,, utilitas pipa) serta operasional tambang (cut and fill, hauling, penyediaan material sipil dan alat berat).

Rantai proses meliputi perencanaan kebutuhan (PR) oleh site, validasi HO, penerbitan PO, penerimaan barang (GR), penyimpanan, hingga garansi/after-sales. Untuk alat dan suku cadang tertentu, riwayat kerusakan dan lifecycle aset terhubung ke AMTISS, sehingga Work Order dapat menjadi pemicu PR dan ketertelusuran WO-PR-PO-GR. Alur ringkas dan kontrol kunci adalah: Perencanaan kebutuhan: spesifikasi, jumlah, waktu, dan lokasi; gunakan template PR dan double-check lintas fungsi, Seleksi vendor: verifikasi NIB, SIUP, NPWP, SIPB/IUP-OP, rekam jejak, serta benchmarking harga. Negosiasi & Kontrak: SLA, garansi, retensi/performance bond, right to audit, Pemesanan & Pengiriman: hard-stop sistem jika ada mismatch, label/QR tujuan proyek untuk cegah salah kirim, Penerimaan (GR) & Penyimpanan: incoming inspection (terutama part kritikal).

4.1.7 Strategi Penangan Risiko Pengadaan Barang PT. LMA

Strategi umum penanganan risiko adalah berupa Avoid (menghindari), Reduce/Mitigate (mengurangi), Transfer/Share (mengalihkan/berbagi), dan Accept/Tolerate (menerima). Dalam pengadaan PT LMA difokuskan pada penanganan risiko berupa Mitigasi, praktiknya antara lain auto-validation data di SAP, blacklist vendor bermasalah, kewajiban OEM pada part kritikal, retention/performance bond, dan SOP retur cepat.

  - Identifikasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan subbab ini adalah menginventarisasi peristiwa risiko pada rantai PR–PO–GR hingga garansi, beserta penyebab, contoh kasus, dan titik kendali yang terdampak. Dari hasil wawancara dengan informan dan observasi, dapat dilakukan identifikasi risiko berdasarkan tahapan proses pengadaan barang/jasa adalah sebagaimana tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Identifikasi Risiko

| Kode | Proses | Kode | Identifikasi Risiko | Kode | Informan Wawancara | Observasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kebutuhan Pengadaan Barang | A1 | Risiko minor (kaca retak) | A1-01 | Maintenance Supervisor / Workshop | Data proyek |
|  |  |  |  | A1-02 | Koordinator Gudang Bekasi |  |
|  |  | A2 | Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS | A2-01 | Procurement Manager |  |
|  |  |  |  | A2-02 | Staf Admin SAP / Logistik |  |
|  |  |  |  | A2-03 | Staf Buyer / Purchase Order |  |
|  |  | A3 | Validasi PR terlambat | A3-01 | Staf Pengadaan / Requestor |  |
|  |  |  |  | A3-02 | Staf Finance / Cost Control (HO) |  |
| B | Pencarian & Seleksi Vendor | B1 | Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP-OP tidak ada) | B1-01 | Procurement manager | Data proyek |
|  |  |  |  | B1-02 | Staf HSE Site / Compliance Officer |  |
|  |  |  |  | B1-03 | Staf Legal / GA (HO) |  |
|  |  | B2 | Salah kirim/salah tujuan | B2-01 | Staf Admin SAP / Logistik |  |
|  |  |  |  | B2-02 | Koordinator Gudang |  |
|  |  | B3 | Mark-up harga (benchmark lemah) | B3-01 | Staf Buyer / Purchase Order |  |
|  |  |  |  | B3-02 | Staf Finance / Cost Control (HO) |  |
| C | K3, Kualitas & Garansi | C1 | Sparepart non-OEM/palsu (baut patah) | C1-01 | Procurement Manager | Data proyek |
|  |  |  |  | C1-02 | Maintenance Supervisor / Workshop |  |
|  |  |  |  | C1-03 | Staf HSE Site / Compliance Officer |  |
|  |  | C2 | Klaim garansi gagal | C2-01 | Staf Admin SAP / Logistik |  |
|  |  |  |  | C2-02 | Staf Buyer / Warranty Admin |  |
|  |  | C3 | Item non-OEM tanpa garansi | C3-01 | Site Engineer / Equipment |  |
|  |  |  |  | C3-02 | Procurement Planner |  |

Adapun identifikasi risiko pada masing-masing tahapan proses pengadaan barang/jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Identifikasi Risiko Kebutuhan Pengadaan Barang (Kode A)

Secara umum, identifikasi risiko kebutuhan pengadaan barang pada PT. LMA terdapat 3 temuan, yaitu:

#### A1. Kerusakan minor peralatan

Kerusakan minor pada peralatan yang pernah terjadi yaitu kaca excavator retak. Hal ini terjadi pada tahun 2025 pada salah satu proyek di Bekasi. Kerusakan kaca excavator bernilai kecil (±Rp1,2 juta) namun berpotensi mengganggu operasi harian bila respons pengadaan/maintenance lambat. Menurut Maintenance Supervisor (Kode wawancara A1-01), terdapat risiko kerusakan minor yang bila tidak segera ditangani akan mengganggu operasi harian. Berikut petikannya:

- “Kaca retak muncul saat pemindahan unit. Nilainya kecil, tetapi jika tidak segera diganti akan mengganggu operasi harian. Kami ajukan PR kecil via AMTISS, target pergantian <3 hari.”

Setelah dikonfirmasi ke lapangan, hal serupa dinyatakan oleh Koordinator Gudang (Kode wawancara A1‑02). Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

- “Stok kaca OEM sempat tidak ready, jadi kami pakai non‑OEM sementara. Ke depan item kaca masuk daftar fast‑moving agar tidak menghambat kerja.”

Temuan ini menunjukkan kebutuhan buffer stock untuk item ringan cepat pakai dan kecepatan respon PR kecil.

#### A2. Salah input/validasi

Risiko selanjutnya adalah terdapat salah input/validasi PR–SAP/AMTISS yaitu pada proyek Tol Cijago pada tahun 2024. Salah input berupa kode/satuan dapat menunda validasi ±7 hari sehingga PO tertahan yang berdampak deviasi cut & fill dan idle cost. Dalam suatu wawancara, seorang Procurement Manager (Kode wawancara A2‑01) mengatakan bahwa salah input/validasi terjadi pada tahun 2024 pada proyek Tol Cijago, berikut petikannya:

- “Kesalahan input di SAP (satuan/kode material) menahan PO, dampaknya deviasi pekerjaan dan idle cost.”

Hal senada juga dinyatakan oleh Staf Admin SAP/Logistik (Kode wawancara A2‑02) yang mengatakan:

- “Revisi spesifikasi tidak tersinkron di SAP. Perlu hard‑stop jika satuan/kode tidak match.”

Ketika ditanyakan pada bagian purchase order, pendapat serupa dinyatakan oleh Staf Purchase Order (Kode wawancara A2‑03). Dalam wawancaranya beliau menegaskan:

- “Begitu PR salah, PO tidak bisa release. Template PR per‑komoditas akan mengurangi salah input.”

Kasus ini menyoroti perlunya double verification dan aturan auto-validation yang harus diterapkan pada sistem.

#### A3. Validasi PR terlambat

Validasi PR terlambat juga merupakan risiko dalam pengadaan barang pada PT. LMA. Pada proyek Bekasi pada tahun 2025, validasi PR yang terlambat dapat menunda proyek sampai dengan ±5 hari dengan dampak deviasi progres ±8%. Hal ini terkuak dalam wawancara dengan Staf Pengadaan/Requestor (Kode wawancara A3-01), berikut petikan wawancaranya:

- “Bottleneck validasi di HO kadang 3–5 hari. Dampaknya ke lapangan nyata, progres bisa melambat sekitar 8%.”

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Staf Finance / Cost Control HO (Kode wawancara A3-02) yang mengatakan:

- “Sebagian PR tertahan karena mismatch anggaran. Dashboard SLA 1×24 jam dan exception list akan mempercepat sign‑off.”

Fernomena tersebut menegaskan pentingnya SLA validasi dan penyelarasan kode biaya sejak awal.

Menyimak beberapa wawancara di atas dapat dijelaskan melalui teori Manajemen Risiko Operasional (ISO 31000:2018). Menurut ISO 31000, risiko akibat kesalahan administrasi tergolong sebagai internal process risk, yaitu risiko yang muncul akibat kelemahan sistem, proses, atau manusia.

Penyebab Risiko A di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Penyebab Risiko A

| Kategori | Penyebab Spesifik |
| --- | --- |
| Manusia (Human Error) | Tidak ada tahap second verification sebelum validasi PR dikirim ke Head Office. |
| Prosedur (Method) | SOP Validasi PR belum mengatur double check antar departemen (Procurement–Site Engineering) |
| Sistem (Machine/System) | Belum ada auto-validation rule |

Secara kerangka ISO 31000:2018, A1–A3 merupakan internal process risk akibat kelemahan data/proses/manusia; risk treatment yang relevan adalah kontrol preventif (template PR, double-check, auto-validation) dan kontrol detektif (dashboard & exception list).

4.2.2 Identifikasi Risiko Pencarian dan Seleksi Vendor (Kode B)

Identifikasi risiko pada pencarian dan seleksi vendor terdapat 3 temuan yaitu:

#### B1. Vendor material ilegal

Pada proyek Kediri-Tulungagung terdapat temuan vendor material ilegal. Material yang diadakan oleh vendor tiba di site tetapi tidak dapat digunakan karena izin vendor tidak lengkap. Kasus ini menyebabkan risiko hukum dan potensi blacklist. Menurut Procurement Manager (Kode wawancara B1-01), ditemukan pemasok yang tidak memenuhi izin sektor. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

- “Material sudah masuk, namun dokumen legal vendor tidak lengkap, jadi barang harus di‑reject.”

Hal ini dipertegas oleh Staf HSE Site / Compliance Officer (B1‑02), berikut petikan wawancaranya:

- “Untuk material tambang, cek SIPB/IUP‑OP wajib. Tanpa izin, barang ditolak di gate karena risiko hukum & K3.”

Dalam wawancara lain, Staf Legal / GA HO (B1‑03) menambahkan:

- “Klausul right to audit dan blacklist internal penting. Pembayaran dapat ditahan bila dokumen tidak valid.”

Dari beberapa wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengendalian legalitas vendor menjadi prasyarat mutlak sebelum kontrak/PO.

#### B2. Salah kirim/salah tujuan barang

Risiko berikutnya adalah salah kirim/salah tujuan barang. Hal ini terjadi pada proyek Cirebon-Bekasi. Salah kirim yang berupa spesifikasi tidak terbarui dan label tujuan tidak konsisten memicu retur/redistribusi hingga backlog ±2 bulan. Dalam wawancara dengan Staf Admin SAP / Logistik (Kode wawancara B2-01) mengenai risiko salah kirim berupa spesifikasi tidak terbarui, beliau mengatakan:

- “PR tercantum ukuran 2”, kebutuhan riil 1,5”. Retur dan redistribusi memakan waktu; stok di Bekasi tidak siap.”

Wawancara lebih jauh di lapangan dengan Koordinator Gudang (Kode wawancara B2‑02) ditemukan salah kirim juga disebabkan karena label tujuan proyek dan QR belum konsisten yang menyebabkan barang diretur. Berikut petikan wawancaranya:

- “Label tujuan proyek dan QR belum konsisten. SOP retur cepat 2×24 jam akan kami jalankan.”

Dari kedua wawancara di atas, kegagalan sinkron spesifikasi & tujuan pengiriman dapat memicu backlog dan redistribusi.

B3. Mark‑up harga (fitting PVC naik ±12%; Bekasi 2025)

Risiko selanjutnya adalah mark-up harga yang terjadi pada proyek Bekasi pada tahun 2025. Mark-up harga berupa kenaikan harga fitting PVC dimana kenaikan harga terjadi karena benchmarking kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan adalah pembengkakan biaya. Hal ini terkuak dalam wawancara dengan Staf Buyer / PO (Kode wawancara B3-01), dimana dalam wawancara mengatakan:

- “Kami terlambat melakukan benchmarking, harga naik 12%. Kini kami gunakan should‑cost dan minimal 3 pembanding.”

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Finance / Cost Control (Kode wawancara B3‑02), berikut petikan wawancaranya:

- “Selisih kecil pada consumables dapat menggerus margin. Dual‑sourcing dan framework contract perlu distandarkan.”

Dari beberapa wawancara di atas dijelaskan melalui teori Manajemen Risiko Rantai Pasok & Kepatuhan (ISO 31000 / Compliance Risk). Temuan B1 (vendor material ilegal tanpa SIPB/IUP-OP), B2 (salah kirim/salah tujuan), dan B3 (mark-up harga ±12%) merepresentasikan kombinasi risiko kepatuhan (compliance risk), proses (process risk), dan finansial (cost risk).

Dalam kerangka ISO 31000, ketiganya masuk kategori risiko yang terkendali melalui kontrol preventif di hulu: verifikasi legal sebelum kontrak/PO, benchmarking harga terstruktur, serta pengendalian informasi tujuan/logistik pada saat dispatch. Secara prinsip, organisasi harus menurunkan kemungkinan kejadian (probabilitas salah kirim/ vendor ilegal/ bias harga) sekaligus memperkecil dampaknya melalui kontrak dan SOP.

Penyebab Risiko B di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Penyebab Risiko B

| Kategori | Penyebab Spesifik |
| --- | --- |
| Manusia (Human) | Evaluasi vendor tidak teliti; pemilihan single source |
| Prosedur (Method) | SOP onboarding vendor lemah; SOP retur tidak jelas |
| Sistem (Machine/System) | Tidak ada hard-stop tujuan; data PR/PO/DO tidak sinkron |

Hasil ini sejalan dengan Zsidisin & Ritchie (2023): peran pengadaan dalam due-diligence pemasok, diversifikasi/dual-sourcing, dan tata kelola kontrak untuk mengurangi eksposur rantai pasok. Output/mitigasi yaitu checklist legal (SIPB/IUP-OP, NIB, SIUP, NPWP) sebelum onboarding, klausul kontrak: right to audit, penalti, blacklist, retention/performance bond, benchmarking 3 pembanding vendor.

4.2.3 Identifikasi Risiko K3, Kualitas dan Garansi (Kode C)

Identifikasi risiko pada K3, kualitas, dan garansi terdapat 3 temuan yaitu:

C1. Sparepart non‑OEM/palsu

Pada proyek Sorowako terdapat temuan sparepart non-OEM/palsu. Penggunaan part non‑OEM pada komponen kritikal (contohnya baut roda) menimbulkan risiko K3 tinggi dan downtime alat. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Procurement Manager (Kode wawancara C1-01), dimana beliau menyampaikan:

- “Baut roda non‑OEM patah saat operasi; kebijakan diubah: part kritikal wajib OEM certificate dan inspeksi sebelum GR.”

Wawancara lebih jauh juga dilakukan terhadap Maintenance Supervisor / Workshop (Kode wawancara C1‑02), beliau menambahkan terkait sulitnya membedakan antara OEM dan non-OEM. Berikut petikan wawancaranya:

- “Secara visual sulit membedakan OEM vs non‑OEM. Kami tambahkan incoming check: uji torsi & uji bahan untuk baut.”

Terkait sparepart non-OEM pada komponen kritikal ini mengakibatkan risiko yang tinggi terhadap K3. Hal ini disampaikan oleh Staf HSE Site (Kode wawancara C1-03), dalam wawancaranya beliau menekankan:

- “Kegagalan baut saat hauling punya konsekuensi K3 tinggi. Toolbox talk khusus part kritikal dan lock‑out unit diberlakukan.”

C2. Klaim garansi gagal

Temuan selanjutnya adalah berupa gagalnya klaim garansi. Barang yamg tidak dapat diklaimkan adalah ban OTR yang rusak prematur. Hal ini disebabkan karena ketidaklengkapan dokumen dan tidak tercatatnya masa garansi di sistem membuat klaim ditolak vendor. Berikut petikan hasil wawancara dengan Staf Admin SAP / Logistik (Kode wawancara C2-01), yang mengatakan:

- “Warranty period kini dicatat di SAP; tanpa itu, klaim mudah ditolak.”

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Buyer / Warranty Admin (Kode wawancara C2‑02), berikut petikannya:

- “Kami tetapkan SLA klaim ≤14 hari dan retention sampai garansi terpenuhi. Dokumen klaim distandarkan.”

Dokumen terkait historis garansi harus distandarkan, karena kegagalan dokumentasi historis garansi menjadi akar penolakan klaim.

C3. Pembelian item non‑OEM tanpa garansi (kaca excavator)

Pada kasus tertentu terdapat pembelian barang (bukan sparepart) non-OEM. Proyek membeli item non‑OEM tanpa garansi karena urgensi atau mendesak sehingga berisiko hilang perlindungan purna jual. Hal ini ditemukan dalam wawancara dengan Site Engineer / Equipment (Kode wawancara C3‑01). Berikut petikan wawancaranya:

- “Karena urgensi, kami setuju non‑OEM untuk kaca. Ke depan wajib buffer stock ringan agar tidak kehilangan garansi.”

Pernyataan tersebut senada dengan Procurement Planner (Kode wawancara C3‑02), bahwa penggunaan barang pelengkap non-OEM hanya pada saat kondisi darurat. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

- “Preferred supplier list OEM diperbarui triwulanan. Non‑OEM hanya untuk kondisi darurat dan terdokumentasi.”

Dari beberapa wawancara di atas, Temuan C1 (part non-OEM pada komponen kritikal), C2 (klaim garansi gagal), dan C3 (pembelian non-OEM tanpa garansi karena urgensi) beririsan kuat dengan risiko keselamatan, keandalan aset, dan kehilangan perlindungan purna-jual. Mengacu prinsip ISO 31000, pengendalian harus diarahkan pada pencegahan di titik terawal: wajib OEM untuk part kritikal (ban OTR, baut roda), OEM certificate, dan incoming inspection (uji torsi/material) sebelum GR, mengatasi kegagalan komponen (C1) yang berkonsekuensi downtime dan paparan K3.

Penyebab Risiko C di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Penyebab Risiko C

| Kategori | Penyebab Spesifik |
| --- | --- |
| Manusia (Human) | Toleransi terhadap non-OEM demi kecepatan |
| Prosedur (Method) | SOP incoming lemah; checklist klaim tidak baku |
| Sistem (Machine/System) | Garansi tidak terekam di ERP |

pembelian non-OEM hanya sebagai kondisi darurat yang terdokumentasi dan diikuti rencana penggantian OEM & buffer stock.

4.3 Analisis dan Evaluasi Risiko

Tahap analisis risiko adalah melakukan penilaian atas risiko yang sudah terindentifikasi. Pendekatan penilaian risiko menggunakan Likelihood (L) dan severity (S) skala 1–5. Likelihood (L) menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko berdasarkan frekuensi kejadian pada proyek-proyek PT LMA. Severity (S) menunjukkan tingkat dampak atau keparahan akibat risiko tersebut terhadap aspek biaya, waktu, kualitas, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan melalui wawancara dengan personel kunci, observasi kegiatan lapangan, serta studi dokumen proyek (PR–PO–GR SAP, laporan insiden, laporan progres, laporan downtime alat, serta dokumen pengadaan vendor). Setiap risiko diberi nilai L dan S, dihitung skor risikonya melalui formula: Risk Rating = L × S ditampilkan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Analisis Risiko

| Kode | Topik | Kode | Risiko | Likelihood (L) |  |  | Severity (S) |  | Total Nilai (LxS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Analisis Risiko | Nilai L | Analisis Risiko |  | Nilai S |  |
| A | Kebutuhan Pengadaan Barang | A1 | Risiko minor (kaca retak) | Jarang terjadi, dengan frekuensi kurang dari satu kali per tahun | 2 | Dampak relatif kecil terhadap biaya dan jadwal proyek, berupa administrative delay 3 hari/minor repair cost di bawah Rp 2 juta |  | 1 | 2 |
|  |  | A2 | Risiko salah kirim barang | Kesalahan input spesifikasi di sistem SAP, tercantum ukuran 2 inch untuk kebutuhan 1,5 inch, karena kurang koordinasi tim logistik, revisi permintaan material tidak tersinkronisasi sebelum proses pengiriman. | 2 | Jarak antar gudang yang cukup jauh (Cirebon–Bekasi) menyebabkan keterlambatan proses retur dan redistribusi material. |  | 1 | 2 |
|  |  | A3 | Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS | dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif | 3 | Menyebabkan keterlambatan hingga dua hari dengan potensi kerugian sekitar Rp 5 juta |  | 3 | 9 |
| B | Pencarian & Seleksi Vendor | B1 | Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP tidak ada) | dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif | 5 | Dampaknya bukan hanya kerugian finansial dan downtime alat, tetapi juga menimbulkan risiko hukum |  | 5 | 25 |
|  |  | B2 | Salah kirim/salah tujuan | kecenderungan terjadi dua kali per tahun, terutama karena lemahnya sistem verifikasi | 3 | Menyebabkan keterlambatan hingga dua hari karena backlog hingga ± 2 bulan dan retur/redistribusi dengan potensi kerugian sekitar Rp 20 juta |  | 3 | 9 |
|  |  | B3 | Mark-up harga (benchmark). | kecenderungan terjadi dua kali per tahun, terutama karena lemahnya sistem verifikasi vendor dan kontrol harga. | 3 | Menimbulkan kerugian langsung keuangan karena harga naik 12% bisa mencapai puluhan juta rupiah dan pembengkakan biaya |  | 3 | 9 |
| C | K3, Kualitas & Garansi | C1 | Sparepart non-OEM/palsu (baut patah) | dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif | 5 | Dampaknya bukan hanya kerugian finansial dan downtime alat, tetapi juga menimbulkan risiko K3 dan kerusakan alat |  | 5 | 25 |
|  |  | C2 | Pencemaran lingkungan galian sementara | 1.Desain drainase tidak sesuai kontur lapangan (curah hujan). 2.Material permukaan jalan hauling tidak memenuhi standar agregat untuk kendaraan OTR (lapisan base coarse hancur). 3.Kerusakan ban & vibrasi crane 4.IP rusak (savety), potensi korosi | 4 | Dampaknya biaya ulang karena jika barang rusak tidak bisa diklaim dan kerugian sebesar harga barang serta mengakibatkan keterlambatan |  | 4 | 16 |
|  |  | C3 | Item non-OEM tanpa garansi | Hampir tidak pernah terjadi | 1 | Dampak relatif kecil terhadap biaya dan jadwal proyek. |  | 1 | 1 |

Hasil risiko yang sudah dianalisis dilakukan pemetakan dan diperingkat untuk prioritas mitigasi. Klasifikasi (contoh ambang) adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Ekstrim sebagaimana dalam peta risiko pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.11 Peta Risiko

|  |  | SEVERITY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >ringan | Ringan | Sedang | Berat | >Berat |
| LIKELIHOOD | >Sering |  |  |  |  | B1,C1 |
|  | Sering |  |  |  | C2 |  |
|  | Sedang |  |  | A2,A3,B2,B3 |  |  |
|  | Jarang | A1 |  |  |  |  |
|  | >Jarang | C3 |  |  |  |  |

Dari peta risiko terlihat bahwa terdapat 2 risiko pada kategori ekstrim yaitu B1 dan C1, 1 risiko pada kategori tinggi yaitu C2, 4 risiko kategori sedang yaitu A2, A3, B2, B3, dan 2 risiko pada kategori rendah yaitu A1 dan C3.

Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko yaitu mengidentifikasi dampak utama yang akan terjadi atas risiko yang muncul dan melakukan penanganan. Penanganan adalah berupa mitigasi risiko guna menurunkan atau meminimalkan dampak negatif dari suatu risiko, baik dengan mencegahnya terjadi maupun mengurangi dampaknya jika risiko tersebut tetap terjadi. Hasil evaluasi risiko sebagaimana tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Risiko

| Kode | Uraian Singkat | L | S | Skor | Level | Dampak Utama | Penanganan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP‑OP tidak ada) | 5 | 5 | 25 | Ekstrim | Hukum, finansial, reputasi | Mitigasi |
| C1 | Sparepart non‑OEM/palsu (baut patah) | 5 | 5 | 25 | Ekstrim | K3, downtime, kerusakan alat | Mitigasi |
| C2 | Klaim garansi gagal | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Biaya ulang, keterlambatan | Mitigasi |
| A2 | Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS | 3 | 3 | 9 | Sedang | Deviasi jadwal, idle cost | Mitigasi |
| A3 | Validasi PR terlambat | 3 | 3 | 9 | Sedang | Deviasi progres | Mitigasi |
| B2 | Salah kirim/salah tujuan | 3 | 3 | 9 | Sedang | Backlog,redistribusi | Mitigasi |
| B3 | Mark‑up harga (benchmark lemah) | 3 | 3 | 9 | Sedang | Pembengkakan biaya | Mitigasi |
| A1 | Risiko minor | 2 | 1 | 2 | Rendah | Perbaikan minor | Mitigasi |
| C3 | Item non‑OEM tanpa garansi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Kehilangan perlindungan | Mitigasi |

Sumber: Data Internal PT. LMA

4.4 Mitigasi Risiko

Prinsip dari mitigasi risiko yaitu pencegahan di hulu, kontrol proses, dan back‑up di hilir. Rencana mitigasi disusun per risiko prioritas berikut owner, alat bantu, SLA, dan bukti implementasi.

4.4.1 Administrasi & Validasi (A1, A2)

Mitigasi pada ranah administrasi difokuskan untuk menghilangkan salah input dan mempercepat validasi PR agar tidak menghambat penerbitan PO. PT LMA menerapkan dashboard pemantauan PR–PO–GR dengan fitur early-warning yang menandai status pending dan error sekaligus mengirim notifikasi kepada penanggung jawab. Kebijakan SLA validasi PR ≤ 1×24 jam diberlakukan secara konsisten dengan verifikasi ganda (double-check) antar fungsi Procurement–Engineering sebelum PR dikirim ke HO. Di sisi sistem, aturan auto-validation diaktifkan untuk menolak ketidaksesuaian satuan, kode material, toleransi kuantitas/harga mencegah kasus seperti salah input pada proyek Tol Cijago (Maret 2024) menunda validasi ±7 hari.

Untuk menjaga disiplin data, perusahaan juga menggunakan template PR per-komoditas dan menyelenggarakan pelatihan SAP/AMTISS berkala (6 bulanan) bagi staf terkait. Langkah-langkah ini dirancang menutup celah kesalahan administratif yang dapat menimbulkan deviasi progres dan idle cost.

4.4.2 Seleksi & Legalitas Vendor (B2)

Mitigasi pada area pemasok menekankan kepatuhan legal dan kewajaran harga. Setiap vendor wajib lolos verifikasi dokumen seperti SIPB/IUP-OP, NIB, SIUP, NPWP sebelum kontrak ditandatangani; kegagalan memenuhi persyaratan menyebabkan reject at gate dan pemasok dimasukkan ke daftar blacklist. Untuk mencegah mark-up sebagaimana terjadi pada fitting PVC (kenaikan ±12%), buyer menerapkan benchmarking minimal tiga pembanding.

Perlindungan kontraktual diperkuat melalui klausul right to audit, penalti keterlambatan, performance bond, serta retention ≥5%; pembayaran dapat ditahan sampai bukti kepatuhan dan kewajiban garansi terpenuhi. Kebijakan ini relevan dengan kasus pemasok material tambang tanpa izin (Kediri–Tulungagung 2025) yang berimplikasi hukum, reputasi, dan biaya.

4.4.3 Distribusi & Logistik (B1,B3)

Untuk menekan risiko salah kirim dan salah tujuan, PT LMA menstandarkan label dan QR/Barcode yang memuat tujuan proyek, batch, spesifikasi, serta riwayat in/out. Sistem logistik diatur menolak dispatch bila kode proyek pada barang tidak identik dengan tujuan di dokumen pengiriman. SOP retur cepat diberlakukan dengan cut-off ≤ 2×24 jam sejak temuan salah kirim untuk meminimalkan backlog.

4.4.4 K3, Kualitas & Garansi (C1, C2,C3)

Pada komponen kritikal, PT LMA mewajibkan penggunaan OEM disertai OEM certificate guna mencegah insiden seperti baut roda non-OEM yang patah saat operasi. Incoming inspection oleh Maintenance diperkuat (pemeriksaan torsi dan uji material) sebelum Goods Receipt, serta toolbox talk khusus part kritikal dan lock-out unit diterapkan saat ada indikasi bahaya. Untuk aspek purna jual, register garansi diaktifkan di SAP (field warranty period wajib diisi).

4.4.5 Output Penelitian Terapan

Output penelitian terapan merupakan bentuk nyata dari hasil analisis risiko yang tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi alat kendali yang siap digunakan oleh PT LMA. Output penelitian terapan berupa SOP yang langsung menutup celah risiko yang ditemukan, antara lain SOP Validasi PR & Administrasi Data (untuk mengurangi salah input dan mempercepat SLA persetujuan), SOP Onboarding & Kepatuhan Vendor (untuk menyaring legalitas dan mengendalikan harga), serta SOP Distribusi, Label/QR & Retur ≤ 2×24 Jam (untuk menekan salah kirim dan backlog logistik). Seluruh output tersebut dirancang selaras dengan kerangka ISO 31000 dan hasil identifikasi risiko A–C, lengkap dengan pembagian peran antarunit, aturan SLA, dan bukti rekaman, sehingga dapat menjadi panduan operasional yang membantu perusahaan menurunkan probabilitas dan dampak risiko pengadaan secara terukur.

4.4.5.1 Prosedur Validasi Purchase Request (PR)

Prosedur ini disusun sebagai keluaran penelitian untuk merapikan alur validasi Purchase Request (PR) dan administrasi data di PT LMA, mulai dari pengisian PR oleh requestor hingga PR disetujui dan menjadi dasar penerbitan PO. Flowchart berikut menggambarkan tahapan isi PR dengan template per-komoditas, double verification Engineering–Procurement, autovalidation SAP, proses submit & approve dengan SLA ≤ 1×24 jam, sampai PR approved sebagai dasar PO. Dengan adanya prosedur ini, risiko kesalahan kode/satuan, keterlambatan validasi, dan rework data yang diidentifikasi dapat ditekan secara sistematis. Prosedur Validasi PR dan Administrasi Data dapat dijelaskan dalam gambar 4.2 berikut:

| No. | Uraian | Requestor | Site Engineering | Proqurement | Logistik | Approval HO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isi PR oleh Requestor dengan template per-komoditas(spesifikasi, qty&satuan, lokasi tujuan, kode biaya, target kedatangan). | ya tidak ya tidak ya tidak Sesuai Sesuai Sesuai |  |  |  |  |
| 2. | Double verification: Engineering memeriksa teknis; Procurement memeriksa administrasi (kode/satuan, lampiran). |  |  |  |  |  |
| 3. | Autovalidation SAP: sistem blok PR jika mismatch satuan/kode/toleransi; PR dikembalikan untuk perbaikan. |  |  |  |  |  |
| 4. | Submit & Approve: PR valid dikirim ke Approver HO; SLA validasi ≤ 1×24 jam (notifikasi otomatis jika lewat SLA). |  |  |  |  |  |
| 5. | Dasar PO: PR approved → dasar penerbitan PO; perubahan pasca-approval melalui change request terdokumentasi. |  |  |  |  |  |

Gambar 4.2 Prosedur Validasi Purchase Request (PR)

4.4.5.2 Prosedur Onboarding dan Kepatuhan Vendor

Prosedur onboarding, kepatuhan vendor merupakan output penelitian untuk mengendalikan risiko legalitas pemasok, branch harga, dan kontraktual yang sebelumnya teridentifikasi pada proses pencarian dan seleksi vendor. Flowchart  di bawah menjelaskan langkah-langkah pengisian FORM VD-01 oleh vendor, verifikasi legal dan izin sektor oleh Legal GA dan HSE, benchmarking dan should-cost oleh procurement, pajak dan harga oleh finance/cost control dalam kontrak mencegah vendor tidak berizin yang berisikan kode material, Qty permintaan validasi oleh bagian purchase request procurement dan pengingat di SAP (AMTIS).

Profil perusahaan (nama badan usaha, alamat, kontak PIC), Akta perusahaan beserta perubahannya, NPWP, NIB, SIUP, dan dokumen legal lain, Izin sektor khusus seperti SIPB/IUP-OP (untuk material tambang), IUJPT (jasa pengiriman), atau sertifikat K3/SNI (material konstruksi tertentu), daftar barang/jasa yang ditawarkan termasuk kode material dan spesifikasi teknis. Adapun SOP sebagai berikut:

| No. | Uraian | Vendor | Legal/GA | Proqurement | Finance | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vendor mengisi FORM VD-01 Checklist Verifikasi Legal Vendor | ya ya tidak Sesuai tidak Sesuai |  |  |  |  |
| 2. | Legal/GA verifikasi legalitas HSE izin sektor (SIPB/IUP). |  |  |  |  |  |
| 3. | Procurement dengan benchmark (3 pembanding), should-cost komoditas utama. |  |  |  |  |  |
| 4. | Finance/Cost Control kepatuhan pajak. |  |  |  |  |  |
| 5. | Keputusan: Lulus daftar vendor aktif; right to audit, bond. Tidak lulus perbaikan |  |  |  |  |  |

Gambar 4.3 Prosedur Legal/GA

4.4.5.3 Prosedur Distribusi, Label/QR dan Retur 2×24 jam

Jenis permintaan umum kontrak, MoU, inventaris kantor, surat jalan, legalitas material. Memeriksa KTP, NPWP, NIB, BAST, Work Order, SIUJK, SPB. Selisih harga benchmark 3% Form Chceklist Verifikasi Legal Vendor HSE. Pembuatan laporan ketidaksesuaian (NCR Non Conformance Report) dikirim ke procurement dan vendor. Warehouse dan maintenance mengecek keabsahan data.

Setelah vendor lolos legalitas dan izin sektor, tim Procurement melakukan evaluasi teknis dan komersial berupa: Benchmarking harga dengan vendor lain, data pembelian sebelumnya, dan harga pasar, Should-cost analysis untuk memastikan harga penawaran logis, tidak mark-up, dan sesuai standar industri, Pemeriksaan kesesuaian kode material dengan katalog internal SAP, Validasi spesifikasi teknis barang/jasa dengan user atau engineer lapangan. Langkah ini menut

| No. | Uraian | Logistik | Proyek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Admin SAP mengurai PR–PO–DO identik; DO tidak bisa rilis bila mismatch (hard-stop). | ya tidak Sesuai |  |
| 2. | Gudang menempelkan Label/QR Tujuan Proyek; dokumentasi foto. |  |  |
| 3. | Kirim Barang dikirim tujuan |  |  |
| 4. | Site menerima dan memeriksa kesesuaian dan melakukan GR bila sesuai. |  |  |
| 5. | Salah Kirim/Tujuan: Site mengisi FORM LOG-02 (Retur) dan FORM LOG-03 (Salah Kirim) |  |  |
| 6. | SLA Retur: Diselesaikan ≤ 2×24 jam sejak temuan; Gudang melakukan redistribusi ke tujuan proyek |  |  |
| 7. | Terima barang yang sesuai |  |  |

Gambar 4.4 Prosedur Retur Barang